## Hoja1
Auditoría/Proceso | Observación | Tipo de Riesgo | Severidad Observación | Plan de Acción | Fecha Compromiso | Responsable | Area Responsable | Correo responsable | Estado
Operaciones | listado de clientes se encontraba desactualizado | Riesgo Operacional | Alto | Supervisar la Revision del Listado | 2021-07-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | 8910dante@gmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | En el proceso de cuadratura se identificaron diferencias | Riesgo Operacional | Bajo | Aplicar las medidas correctivas necesarias para ajustar la conciliacion | 2021-01-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | 8910dante@gmail.com | Regularizado
TI | errores en inscripción | Riesgo Operacional | Bajo | Se regularizará | 2021-04-30 | Rodolfo Moya | Operaciones | 8910dante@gmail.com | Atrasado